## Général
Ma Paillourte Budget
Ce qui n’est pas noté ici c’est soit de la récup’ soit un oubli

Poste de dépense	Total	%
Matériaux	16 766 €	80
Consommable	494 €	2
Outillage	1 118 €	5
Prestation	470 €	2
Accompagnement	985 €	5
Autres	1 045 €	5
Assainissement	4 212 €
Total Maison (matériaux + consommable)	17 260 €
Total (sans terrain ni assainissement)	20 877 €
Total (sans terrain)	25 089 €

Destination (matériaux & consommable)	Total	%
Fondation	504 €	3
Sous bassement	2 752 €	15
Mur	1 430 €	8
Sol	1 889 €	11
Toit	6 707 €	37
Ouvertures	2 807 €	16
Autres	1 816 €	10

Libellé	Poste de dépense	Montant	Destination	Commentaire
Etude assainissement	Assainissement	380 €		Ludovic Laurent
Conseil de Gurun	Accompagnement	195 €		Conseil de Gurun sur sa paillourte
Groupe électrogène	Outillage	200 €		Occasion : 3000W https://www.monmagasingeneral.com/groupe-electrogene-phoenix-2800-sdmo-3000-w-1122106.html
Échafaudage de maçon	Outillage	60 €		Occasion : Pour faire les enduits
SPANC assainissement	Accompagnement	90 €
Altimètre nivcomp	Outillage	420 €		Pour faire les niveaux
Gants	Outillage	38 €		Occasion
Brouette	Outillage	30 €		Occasion
Phytoépuration Aquatiris acompte	Assainissement	2 771 €
Perches châtaigné 6m50 D12-14 x30	Matériaux	375 €	Toit	A Marco, livré sur place : pour la charpente
Assurance chantier (Castor AXA)	Prestation	220 €		1 an d’assurance chantier + bénévole
Gaine, regard, grilles avertissant	Terrain	70 €		Chez LeroyMerlin
Outillage / quicaillerie	Outillage	130 €		Bache, sangle, outils...
Location camion pour granulas	Assainissement	75 €		Granulas pour phytoépuration
Tranché pour les réseaux	Terrain	140 €		Mini pelle pour les tranchés
Granulas 0-20	Assainissement	79 €		Granulas 0-20 pour mettre sous la phyto
Granulas pour phyto	Assainissement	149 €		Granulas pour phyto
Fourniture phyto + réseau (gaine…)	Assainissement	644 €		Chez Fransbonhomme
Sable et gravier	Assainissement	17 €		Faire du béton pour lester le poste de relevage
Fourniture réseau (regard, te…)	Terrain	120 €		LeroyMerlin via Castor
Petit outillage (pelle, plane…)	Outillage	100 €		LeroyMerlin via Castor
Fourniture phyto	Assainissement	96 €
Sous bassement	Matériaux	345 €	Sous bassement	120 Bloc de pierre ponce (poncebloc) + ponce en vrac pour maçonner
Chemin et terrassement	Terrain	840 €		Apport de 30m3 de terre + terrassement
Sable Saint Pazane GMS	Matériaux	345 €	Fondation	Sables pour fondation, enduit, dalle
Contre plaqué	Matériaux	1 972 €	Sous bassement	Pour la lisse basse
Bâche agricole	Consommable	240 €		Bâche et d’autres truc mais ça a brûlé
Petit outillage	Outillage	50 €		Tamis, burin…
Tranchée pour fondation (Maurice)	Autres	50 €		2h de mini pelle
Chaux vive	Matériaux	16 €	Fondation	Pour assécher la tranchée
Chaux NHL5 (10 sacs)	Matériaux	143 €	Fondation	Béton de chaux fondation
Tranché pour drain et décaisser centre	Autres	110 €		Décaisser le centre pour virer la terre végétale sous la dalle et creuser tranché drainante
Volige et pré-cadre de porte	Matériaux	2 455 €	Toit
Cailloux drainant pour tranché	Matériaux	48 €	Autres	Tranchée drainante périphérique 5T de cailloux drainant 8-16
Traitement bois	Matériaux	300 €	Toit	Huile de lin et oléo 101 (anti-tanique) pour châtaigner
Chaux pour sous bassement	Matériaux	36 €	Sous bassement
Cailloux 0-20 sous le hérisson	Matériaux	247 €	Sol	Sous le hérisson on a décaissé la terre végétale pour éviter le tassement de la dalle
Bande d’arase	Matériaux	89 €	Sous bassement
Couverture toit	Matériaux	2 857 €	Toit	EPDM, géotextile, part vapeur
Paille	Matériaux	755 €	Mur
Transport de la paille	Prestation	250 €
Portes	Matériaux	1 219 €	Ouvertures	3 portes (2 simple et 1 double) vitré en chêne (non massif)
Misapor	Matériaux	1 587 €	Sol	Matériaux issu du recyclage du verre pour le (hérisson + isolation de la dalle)
Ficelle agricole	Consommable	66 €	Mur	Pour coudre les bottes
Accompagnement au montage de la charpente	Accompagnement	500 €		Avec Gurun
Panneau fibre bois	Matériaux	44 €	Mur	Pour isoler les linteaux
Armature pour enduit	Consommable	83 €	Mur
Liège	Matériaux	310 €	Sous bassement	Pour pont thermique du sous bassement + portes
Pointes et visses INOX	Consommable	105 €	Toit	Pour voliges
Câble / gaine pour élec	Matériaux	185 €	Autres
Liège en vrac	Matériaux	260 €	Toit	Pour haut de la toiture
Chaux NHL2 pour enduit	Matériaux	265 €	Mur
Chaux NHL2 pour enduit	Matériaux	132 €	Mur
Électricité	Matériaux	283 €	Autres	interupteur, prise…
Électricité	Matériaux	115 €	Autres	Des oublies
Graviers dalle	Matériaux	55 €	Sol
Sable enduits et Dalle	Matériaux	85 €	Mur
Marta	Accompagnement	200 €
Malaxeur	Outillage	70 €
Location dameuse	Outillage	20 €		Location dameuse thermique pour la journée afin de damer le misapor
Fenêtre pour clocheton	Matériaux	1 588 €	Ouvertures
Zing / Alu pour acrotère	Matériaux	300 €	Toit
Part vapeur clocheton	Matériaux	55 €	Toit	Occasion
Panneau de bois pour cuisine	Autres	385 €	Autres
Panneau de bois pour mobilier	Autres	500 €	Autres
Finitions (cire, pigments…)	Matériaux	300 €	Autres	Cire chez Tinatur, Pigment chez Anne-Marie Misset
Répartition en % Répartition matériaux par destination

## Compte temps
Note : ne tien pas compte du temps de recherches des matériaux

Temps total (en jour-homme)	411,2

Tâche	Temps (en J)	Nombre de personnes	Jour-homme
Ramener la charpente	0,5	3	1,5
Trier la ruine, installer barnum	0,9	9	8,1
Bambou : couper, transporter	0,5	5	2,5
Phyto	6	2	12,0
Réseau (passage, tranché…)	3	2	6,0
Fondation	4	4,5	18,0
Concasser tuile pour la toiture végétalisé	5	2	10,0
Sous bassement	2	4	8,0
Tranché drainante	2	5	10,0
Remplir l’intérieur de la fondation (sous la dalle)	1	1,5	1,5
Isolation dalle avec le Misapor	1	2	2,0
Préparation charpente (écorer, poncer huiler)	7	3	21,0
Découper lisse basse	1	1	1,0
Installer lisse basse	2	2	4,0
Fabriquer pré-cadre porte	1	2	2,0
Raboter / dégauchir volige	3	1	3,0
Transport de bottes	0,5	7	3,5
Montage des murs en paille	3	5	15,0
Montage charpente	1	10	10,0
Pose des voliges	4	2	8,0
Pose du part vapeur	1	3	3,0
Isolation du toit en paille	1,5	5	7,5
Pose EPDM	0,5	10	5,0
Pose géotextile	0,4	4	1,6
Débord de toit (volige/acrotère)	3	2	6,0
Monter la tuile (toiture végétalisé)	4	0,5	2,0
Monter la terre (toiture végétalisé)	4	0,5	2,0
Transport de la terre pour les enduits	3	4	12,0
Elec câblage	3	1	3,0
Enduit de corps 1er couche	14	4,5	63,0
Dalle terre	4	5	20,0
Enduit corps 2ème couche	14	4	56,0
Rattrapage des murs	3	4	12,0
Enduit sous bassement 3 couches	3	2	6,0
Pose ouverture	1	2	2,0
Enduit finition intérieur	3	9	27,0
Enduit finition extérieur	3	7	21,0
Dalle terre finition	3	5	15,0
Notre travail hors chantier participatif (élec, meuble, plomberie, tests…)	1	270	0,0
Travail de préparation/formation/récup des matériaux : inestimable…	1	270	0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0
			0,0