## Feuil1
Date prochaine distribution :	23/10/2021

Quoi	Quand	Quand	Combien de personnes (min)	Qui	Remarques
Trouver le lieu de distribution	J - 7 semaines	04/09/2021	x	Ensemble réunion
Sélection des producteur	J - 7 semaines	04/09/2021	x	Ensemble réunion
Sélection des produits			x	Ensemble réunion ou chaque référents producteurs
Relance référent producteur avec procédure / échéance			1	Coordinateur
Vérifier les tarifs et les produits disponibles	J - 7 semaines	04/09/2021		Référent plateforme
Transmettre liste tarifs/produits au réfs. Plateforme				Référent plateforme
Mettre à jour la plateforme : produits	J - 6 semaines	11/09/2021	2	Référent plateforme
Envoyer le mail aux adhérents pour lancer la commande	J - 6 semaines	11/09/2021	1
Relance commande par mail	J - 6 semaines	11/09/2021	1
Fin de passage des commandes	J - 5 semaines	18/09/2021	-
Extraction commande et envoi au ref producteur	J - 4 semaines	25/09/2021	1	Référent plateforme
Envoyer les commandes aux producteurs	J - 4 semaines	25/09/2021	collectif	Référents producteurs
Planification réception / vérification + préparation commandes	J-15	05/10/2021	1	Coordinateur
Début réception et vérification des livraison	J-3	20/10/2021	x
Fin réception et vérification des livraison	J-1	22/10/2021	x
Préparation distribution (faire les paquet)	J-1	22/10/2021	x
Distribution	J	23/10/2021	2
Envoyer chèque + facture + récap comptable	J +7	30/10/2021	1	Référent compta
Archiver facture	J +		x	Référents producteurs, validé par référent compta